## Voorpagina
Bevindingenoverzicht specificaties iStandaarden - iWlz Indicatieregister 1
Laatste publicatiedatum: |  |  | 2023-12-21
Versie: |  |  | 1.2
Op 6 juli 2023 heeft het CIZ het Indicatieregister in gebruik genomen. Dit betreft de release iWlz Indicatieregister 1. Partijen kunnen hun bevindingen op de specificaties melden bij het Zorginstituut. Dit document geeft een overzicht van de binnengekomen bevindingen bij het Zorginstituut. Per bevinding wordt aangegeven op welke manier die wordt opgepakt.
De volgende typen bevindingen worden op deze lijst opgenomen:
| ● | Bug: | Een 'Bug' is een fout in de specificaties van een bericht, die leidt tot problemen met of een afwijking van de bedoelde werking van het bericht. Alle geconstateerde bugs worden gecorrigeerd in de specificaties.
| ● | Verbetering: (Improvement) | Een 'Verbetering' is een bevinding op de specificaties van het bericht, die niet direct consequenties heeft voor het correct uit kunnen wisselen van berichten. Het gaat bijvoorbeeld om onduidelijkheden die kunnen leiden tot interpretatieverschillen. Per geconstateerde Verbetering wordt bekeken of en hoe dit opgelost kan worden in de specificaties. Verbeteringen die leiden tot technische wijzigingen van de specificaties worden op de lijst gezet voor de volgende release.
| ● | Nieuw kenmerk: (New Feature) | Een 'Nieuw kenmerk' is een bevinding op de specificaties die geen consequenties heeft voor het correct uit kunnen wisselen van berichten. Een Nieuw kenmerk is een verzoek voor verbetering of aanvulling van de specificaties. Per geconstateerde Nieuw kenmerk wordt bekeken of het nog mogelijk is om dit in de aanstaande release mee te nemen. Indien dat niet mogelijk of wenselijk is, wordt het Nieuwe kenmerk genoteerd voor een volgende release.
Voor vragen en/of opmerkingen bij de bevindingen kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

## Bevindingen
Nr | datum | Onderwerp | Type | Bron melding | Beschrijving | Oplossing / Reactie | Locatie doorgevoerde wijzigingen | Status | Datum status | Geconstateerd in (Affects) | Gepland voor / Opgelost in (Fix)
BI-2114 | 2023-09-05 | IRG0020 niet gekoppeld aan geboortedatum in ContactPersoon | Verbetering | Intern overleg | IRG0020 luidt: Geboortedatum vullen met een datum die niet meer dan 120 jaar voor de registratiedatum ligt, tenzij geboortedatum onbekend is. Deze regel is in het Indicatieregister wel gekoppeld aan geboortedatum in Client, maar niet aan geboortedatum in ContactPersoon. | IRG0020 koppelen aan geboortedatum in ContactPersoon. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-12-21 | iWlz Indicatieregister 1 | iWlz Indicatieregister 2
BI-2109 | 2023-08-09 | IRI0002: vermelding 'roepnaam' in plaats van 'naam' | Verbetering | Intern overleg | In invulinstructie IRI0002 (Hoe wordt de naam van een client of relatie vastgelegd?) staat onder meer: - De geslachtsnaam wordt altijd vastgelegd. Deze bestaat uit de roepnaam en eventueel een voorvoegsel; - De partnernaam kan worden vastgelegd. Ook deze bestaat uit de roepnaam en eventueel een voorvoegsel; Waar roepnaam staat, moet naam staan. | Tekst van overeenkomstige invulinstructie Bemiddelingsregister (BRI0002) overnemen. Deze luidt: Van een client of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voornamen en/of voorletters gescheiden vastgelegd. Voor het vastleggen van de naam van een client geldt het volgende format: * De geslachtsnaam wordt altijd vastgelegd. Deze bestaat uit de naam en eventueel een voorvoegsel; * De partnernaam kan worden vastgelegd. Ook deze bestaat uit de naam en eventueel een voorvoegsel; * Voornamen kunnen worden vastgelegd, gescheiden door spaties; * Voorletters kunnen worden vastgelegd, aaneengesloten, zonder punten of spaties; * De roepnaam kan worden vastgelegd; * Naamgebruik geeft de gewenste aanspreekvorm aan. Hiermee wordt bij correspondentie de volgorde bepaald in het gebruik van de geslachtsnaam en de naam van de partner. Het vullen van naamgebruik hangt dus af van hoe de client of relatie zijn/haar naam hanteert. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-12-21 | iWlz Indicatieregister 1 | iWlz Indicatieregister 2
BI-2117 | 2023-10-24 | Koppeling IRG0006 aan huisnummer overbodig | Verbetering | Intern overleg | In het Indicatieregister moet het huisnummer verplicht gevuld worden. Toch is aan huisnummer in Adres de gegevensregel IRG0006 gekoppeld: ‘Als landcode gevuld is met NL (Nederland), dan huisnummer verplicht vullen.’ Deze koppeling is overbodig. | Koppeling IRG0006 - huisnummer verwijderen. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-12-21 | iWlz Indicatieregister 1 | iWlz Indicatieregister 2
BI-2115 | 2023-09-28 | Initieel verantwoordelijk ZK nodig in Indicatieregister? | Verbetering | Intern overleg | Bij afgifte van een indicatiebesluit stuurt het CIZ een notificatie naar het zorgkantoor dat op basis van het BRP-adres van de client het verantwoordelijke zorgkantoor is. Dat zorgkantoor moet vervolgens op basis van de indicatiegegevens een Bemiddeling vastleggen in het Bemiddelingsregister (BR). Daarvoor heeft het zorgkantoor toegang nodig tot het Indicatieregister. Die toegang krijgt hij op basis van de vastgelegde verantwoordelijkheid in Bemiddeling, maar die is er nog niet. Om zonder die vastgelegde verantwoordelijkheid toch eenmalig toegang te krijgen tot het Indicatieregister, is het nodig om in het Indicatieregister vast te leggen naar welk zorgkantoor de notificatie van de afgifte van het indicatiebesluit verstuurd is. Dat is het initieel verantwoordelijke zorgkantoor. Op basis van dit gegeven krijgt het initieel verantwoordelijke ZK toegang tot het Indicatieregister en kan dit ZK een Bemiddeling vastleggen waarin zijn verantwoordelijkheid is geregistreerd. Toegang tot het Indicatieregister vindt vervolgens plaats op basis van de registratie als verantwoordelijk ZK in het Bemiddelingsregister. | initieelVerantwoordelijkZorgkantoor toevoegen aan WlzIndicatie. | informatiemodel | verwerkt | 2023-12-21 | iWlz Indicatieregister 1 | iWlz Indicatieregister 2