## Voorpagina
Bevindingenoverzicht specificaties iStandaarden - iWlz 2.4
Laatste publicatiedatum: |  |  | 2023-11-01
Versie: |  |  | 1.4
Op 30 juni 2022 zijn de definitieve specificaties gepubliceerd voor iWlz 2.4. De implementatiedatum van deze release was 1 januari 2023. Partijen kunnen hun bevindingen op de specificaties melden bij het Zorginstituut. Dit document geeft een overzicht van de binnengekomen bevindingen bij het Zorginstituut. Per bevinding wordt aangegeven op welke manier die wordt opgepakt.
De volgende typen bevindingen worden op deze lijst opgenomen:
| ● | Bug: | Een 'Bug' is een fout in de specificaties van een bericht, die leidt tot problemen met of een afwijking van de bedoelde werking van het bericht. Alle geconstateerde bugs worden gecorrigeerd in de specificaties.
| ● | Verbetering: (Improvement) | Een 'Verbetering' is een bevinding op de specificaties van het bericht, die niet direct consequenties heeft voor het correct uit kunnen wisselen van berichten. Het gaat bijvoorbeeld om onduidelijkheden die kunnen leiden tot interpretatieverschillen. Per geconstateerde Verbetering wordt bekeken of en hoe dit opgelost kan worden in de specificaties. Verbeteringen die leiden tot technische wijzigingen van de specificaties worden op de lijst gezet voor de volgende release.
| ● | Nieuw kenmerk: (New Feature) | Een 'Nieuw kenmerk' is een bevinding op de specificaties die geen consequenties heeft voor het correct uit kunnen wisselen van berichten. Een Nieuw kenmerk is een verzoek voor verbetering of aanvulling van de specificaties. Per geconstateerde Nieuw kenmerk wordt bekeken of het nog mogelijk is om dit in de aanstaande release mee te nemen. Indien dat niet mogelijk of wenselijk is, wordt het Nieuwe kenmerk genoteerd voor een volgende release.
Voor vragen en/of opmerkingen bij de bevindingen kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

## Bevindingen
Nr | datum | Onderwerp | Type | Bron melding | Beschrijving | Oplossing / Reactie | Locatie doorgevoerde wijzigingen | Status | Datum status | Geconstateerd in (Affects) | Gepland voor / Opgelost in (Fix)
BI-2063 | 2022-11-17 | Invulinstructie IV020 niet helemaal duidelijk. | Verbetering | Intern overleg | Invulinstructie IV020 Welke Mutatiedatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht? luidt: 'In het wachtlijstrecord moet als Mutatiedatum de datum worden gebruikt waarop de zorglevering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd.' Dit geldt ook als er geen mutatiebericht is omdat de zorglevering is beëindigd op de einddatum van de zorgtoewijzing. De regel is niet duidelijk genoeg. | Tekst verduidelijken: 'volgens een mutatiebericht' verwijderen en documentatie uitbreiden. IV020: Welke Mutatiedatum moet worden gevuld in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstrecord moet als Mutatiedatum de datum worden gebruikt waarop de zorglevering daadwerkelijk is beëindigd. Documentatie: Indien de zorg beëindigd is met een mutatiebericht, dan de Mutatiedatum uit dat mutatiebericht als Mutatiedatum vullen. Indien de zorg niet beëindigd is met een mutatiebericht, maar beëindigd is op de einddatum van de zorgtoewijzing, dan de einddatum van de zorgtoewijzing als Mutatiedatum vullen. Indien de zorg niet is aangevangen en de zorgtoewijzing is ingetrokken, dan de einddatum van de zorgtoewijzing als Mutatiedatum vullen. Voor zorgtoewijzingen die na het beëindigen van de zorg worden aangehouden en waar later opnieuw zorg op wordt geleverd, geldt dat de Mutatiedatum niet wordt gevuld. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-06-29 | iWlz 2.4 | iWlz 2.4.1
BI-2075 | 2022-12-16 | OP352 is niet gekoppeld aan CA319 | Verbetering | Intern overleg | OP352 luidt: Voor cliënten die vanuit het ziekenhuis wachten op opname in een instelling of zorg thuis, de zogenaamde ‘verkeerde-bed-situaties’, levert het zorgkantoor via het berichtenverkeer de gegevens voor de eigen bijdrage bij het CAK aan. Documentatie: Voor deze aanlevering wordt gebruik gemaakt van de fictieve leveringsvorm 'Verkeerde bed (VKB)' die uitsluitend in de berichten aan het CAK gebruikt mag worden. Deze regel is alleen gekoppeld aan de CA317, maar is ook van toepassing op de CA319. | Koppeling OP352 met CA319 toevoegen. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-06-29 | iWlz 2.4 | iWlz 2.4.1
BI-2076 | 2022-12-16 | OP357 is gekoppeld aan CA319 | Verbetering | Intern overleg | OP357 luidt: Ten behoeve van zogenaamde 'verkeerde-bed-situaties' komen in de iWlz-AGB-codelijst ziekenhuiscodes voor. Deze codes zijn uitsluitend opgenomen voor het eigen-bijdrage-proces en mogen alleen in het bericht ‘Aanvang zorg CAK’ gebruikt worden. Deze regel is alleen van toepassing op de CA317, maar is ook gekoppeld aan de CA319. | Koppeling OP357 met CA319 verwijderen. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-06-29 | iWlz 2.4 | iWlz 2.4.1
BI-2118 | 2023-10-24 | Invulinstructie IV098 niet duidelijk genoeg | Verbetering | Servicedesk | Invulinstructie IV098 luidt: Wanneer moet Behandeling gevuld worden in de melding aanvang zorg? Bij levering van Verblijf, moet de zorgaanbieder die het opnamedeel levert (de aanbieder bij wie de client woont), in de melding aanvang zorg vermelden of er wel of geen sprake is van behandeling. Technisch gezien kan Behandeling de waarde 1 (Ja) of 2 (Nee) bevatten. Het vullen van Behandeling is verplicht wanneer de leveringsvorm van de zorgtoewijzing Verblijf is en wanneer Opname is gevuld met Ja. In alle andere gevallen (andere leveringsvormen en Verblijf met Opname Nee) mag Behandeling niet gevuld worden. IV098 beschrijft WANNEER behandeling in de MAZ gevuld moet worden, maar niet HOE behandeling in de MAZ gevuld moet worden. In de praktijk blijkt dat behandeling niet altijd correct gevuld wordt, vooral als de verblijfsaanbieder niet zelf de behandeling levert. De juiste vulling van behandeling is: Alleen als de verblijfsaanbieder zelf de behandeling levert, moet behandeling gevuld worden met 1 (Ja); Als een andere aanbieder dan de verblijfsaanbieder de behandeling levert OF als er geen behandeling geleverd wordt, moet behandeling gevuld worden met 2 (Nee). | IV098 wordt als volgt verduidelijkt: IV098: Wanneer en hoe moet Behandeling gevuld worden in de melding aanvang zorg? Bij levering van Verblijf, moet de zorgaanbieder die het opnamedeel levert (de aanbieder bij wie de client woont), in de melding aanvang zorg vermelden of er wel of geen sprake is van behandeling. Wanneer? Het vullen van Behandeling is verplicht wanneer de leveringsvorm van de zorgtoewijzing Verblijf is en wanneer Opname is gevuld met Ja. In alle andere gevallen (andere leveringsvormen en Verblijf met Opname Nee) mag Behandeling niet gevuld worden. Hoe? Behandeling moet gevuld worden met 1 (Ja) als: * de verblijfsaanbieder de behandeling levert. Behandeling moet gevuld worden met 2 (Nee) als: * een andere aanbieder dan de verblijfsaanbieder de behandeling levert; * er geen behandeling geleverd wordt. | informatiemodel regelrapport | verwerkt | 2023-11-01 | iWlz 2.4.1 | iWlz 2.4.2