## Voorpagina
Reviewoverzicht conceptspecificaties iWlz 2.4
Publicatiedatum |  |  | 2022-06-30
Versienummer |  |  | 1.0
Op 1 juni 2022 zijn de conceptspecificaties gepubliceerd voor iWlz 2.4. Dit document geeft een overzicht van de binnengekomen reviewopmerkingen naar aanleiding van deze conceptspecificaties. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut vermeld.
De volgende typen reacties op reviewopmerkingen zijn in deze lijst opgenomen:
| ● | Beantwoord | De reviewopmerking heeft geen direct betrekking op de aanpassing van een specificatie. Het Zorginstituut heeft de vraag beantwoord.
| ● | Verwerkt | De reviewopmerking betreft inhoudelijk commentaar op een specificatie van de concept-release 2.4. Het Zorginstituut heeft de opmerking verwerkt in een aangepaste specificatie voor release 2.4.
Voor vragen en/of opmerkingen bij dit reviewoverzicht kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

## Review iWlz 2.4 concept specs
#issue | Melding | Toelichting | Oplossing / reactie | Locatie doorgevoerde wijzigingen | Status | Datum Status
BI-1981 | Wel of niet verplicht voorkomen zorgzwaartepakket niet correct | Het verwijderen van de functie uit de berichten heeft in een aantal gevallen gevolgen voor het wel of niet verplicht voorkomen van het zorgzwaartepakket. Deze wijzigingen zijn niet doorgevoerd in het informatiemodel. | Verplicht voorkomen voor de volgende berichtklassen gewijzigd van 0 of meer naar 1 of meer: AW33 en ZK33: GeindiceerdZorgzwaartepakket en ToegewezenZorgzwaartepakket AW35 en ZK35: GeleverdZorgzwaartepakket ZK31: GeindiceerdZorgzwaartepakket AW317: GeindiceerdZorgzwaartepakket | informatiemodel | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1980 | IV023: vermelding leveringsstatusclassificatie ontbreekt | Invulinstructie 23 gaat alleen over het vullen van de leveringsstatus, maar zou moeten gaan over het vullen van leveringsstatus en leveringsstatusclassificatie. De invulinstructie luidt nu: IV023: Hoe moet de Leveringsstatus worden gevuld in het wachtlijstbericht? Alle leveringsstatussen die horen bij een zorgtoewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op een (1) dag meerdere leveringsstatussen zijn gemeld, dan moet alleen die leveringsstatus worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig was. | Invulinstructie 23 wordt aangepast en luidt dan als volgt: IV023: Hoe moeten Leveringsstatus en Leveringsstatusclassificatie worden gevuld in het wachtlijstbericht? Alle leveringsstatussen en leveringsstatusclassificaties die horen bij een zorgtoewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op een (1) dag meerdere leveringsstatussen en/of leveringsstatusclassificaties op dezelfde zorgtoewijzing zijn gemeld, dan moeten alleen die leveringsstatus en bijhorende leveringsstatusclassificatie worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig waren. | informatiemodel regelrapport | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1979 | IV105 tekstueel: ingevuld en gevuld door elkaar heen gebruikt | In de documentatie van IV105: Hoe moet Grondslagen worden gevuld? worden ‘ingevuld' en ‘gevuld’ door elkaar heen gebruikt. Overal ‘gevuld’ hanteren in de tekst is consequenter en heeft de voorkeur. | Documentatie IV105 wordt: Indien van toepassing kunnen meerdere grondslagen worden gevuld. Het CIZ bepaalt de volgorde van de grondslagen. De grondslag die de meeste invloed heeft op de zorgbehoefte van de client wordt als eerste grondslag gevuld. De eerste grondslag wordt altijd gevuld, tenzij er sprake is van een ZZP0 (meeverhuizende partner) of een negatief indicatiebesluit. De overige grondslagen worden achtereenvolgens gevuld, waarbij de tweede alleen gevuld wordt als de eerste is gevuld, de derde alleen als de tweede is gevuld en de vierde alleen als de derde is gevuld. | informatiemodel regelrapport | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1978 | IV105 is niet gekoppeld aan Grondslagen in AW317 | Invulinstructie IV105: Hoe moet Grondslagen worden gevuld? is ten onrechte niet gekoppeld aan Grondslagen in de berichtklasse Indicatie in het wachtlijstbericht (AW317). | IV105 koppelen aan Indicatie\Grondslagen in AW317 | informatiemodel regelrapport | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1977 | In berichtklasse Leveringsstatus in AW317 ontbreekt sleutel | De berichtklasse Leveringsstatus in het wachtlijstbericht (AW317) heeft geen sleutel. Die is nodig om de controle op dubbele regels (TR101) uit te voeren. IngangsdatumStatus vormt de sleutel van de berichtklasse Leveringsstatus en moet in het Informatiemodel als sleutelelement {id} aangemerkt worden. | In berichtklasse Leveringsstatus (AW317) het element IngangsdatumStatus aanmerken als sleutel {id}. | informatiemodel | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1969 | LeveringsstatusClassificatie op andere plaats in view MutatieZorgzwaartepakket | LeveringsstatusClassificatie staat in iWlz 2.4 na StatusAanlevering vermeld in de view van berichtklasse MutatieZorgzwaartepakket (AW39/ZK39). In iWlz 2.3 staat LeveringsstatusClassificatie na Leveringsstatus vermeld. | Volgorde binnen view aanpassen. | informatiemodel | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1968 | CS136, TR020, TR134: Ten onrechte niet gekoppeld aan Mutatiedatum in MutatieZorgzwaartepakket (AW39/ZK39) | Aan Mutatiedatum in MutatieZorgzwaartepakket (AW39/ZK39) zijn ten onrechte geen regels gekoppeld. De volgende regels zijn van toepassing op Mutatiedatum: CS136, TR020, TR134. CS136: Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum. TR020: Mutatiedatum per geleverde zorgeenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende toewijzing liggen. TR134: Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. | CS136, TR020 en TR134 koppelen aan MutatieZorgzwaartepakket/Mutatiedatum (AW39/ZK39). | informatiemodel regelrapport | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1967 | TR137: Ten onrechte gekoppeld aan MutatieZorgzwaartepakket (AW39/ZK39) | Technische regel 137 is ten onrechte gekoppeld aan MutatieZorgzwaartepakket (AW39/ZK39). Deze regel is alleen van toepassing op CDT_GeslotenPeriode (AW317). TR137: Einddatum moet gevuld worden met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum van de aangeduide periode én die niet groter is dan de Dagtekening van het bericht. | Koppeling TR137 met MutatieZorgzwaartepakket (AW39/ZK39) verwijderen. | informatiemodel regelrapport | Verwerkt | 2022-06-30
BI-1966 | TR138: Controleniveau onjuist vermeld in regelrapport | In het regelrapport staat bij technische regel 138 als controleniveau vermeld: ‘bericht inhoud (xslt)’. Dat moet ‘berichtoverstijgend’ zijn. TR138 luidt: Het zorgkantoor levert na een aangeleverde startdatum verblijf geen einddatum MPT aan bij het CAK die na deze startdatum verblijf ligt. | Controleniveau TR138 wijzigen in 'berichtoverstijgend'. | informatiemodel regelrapport | Verwerkt | 2022-06-30