## Voorpagina
Reviewoverzicht conceptspecificaties iWlz 2.3
Publicatiedatum |  |  | 2021-08-04
Versienummer |  |  | 1.1
Op 3 juni 2021 zijn de conceptspecificaties gepubliceerd voor iWlz 2.3. Dit document geeft een overzicht van de binnengekomen reviewopmerkingen naar aanleiding van deze conceptspecificaties. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut vermeld.
De volgende typen reacties op reviewopmerkingen zijn in deze lijst opgenomen:
| ● | Beantwoord | De reviewopmerking heeft geen direct betrekking op de aanpassing van een specificatie. Het Zorginstituut heeft de vraag beantwoord.
| ● | Verwerkt | De reviewopmerking betreft inhoudelijk commentaar op een specificatie van de concept-release 2.3. Het Zorginstituut heeft de opmerking verwerkt in een aangepaste specificatie voor release 2.3.
Voor vragen en/of opmerkingen bij dit reviewoverzicht kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

## Review iWlz 2.3 concept
#issue | Melding | Toelichting | Oplossing / reactie | Locatie doorgevoerde wijzigingen | Status | Datum Status
BI-1811 | Tikfout document Functionele uitwerking iWlz 2.3 | Op pagina 4 van het document Functionele uitwerking iWlz 2.3 staat: 'AGB-codes die beginnen met 71 duiden zijn bedoeld voor het aanduiden van locaties.' Het woord 'duiden' moet verwijderd worden. | Gecorrigeerd. | Functionele uitwerking iWlz 2.3 | Verwerkt | 2021-07-01
BI-1810 | Er zijn 2 nieuwe leveringsstatusclassificaties die nog ontbreken in COD168: Leveringsstatus Classificatie | Er is behoefte aan twee extra classificaties. Op het moment van publiceren van de definitieve specificaties van iWlz 2.3 is de exacte omschrijving daarvan nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk bij welke leveringsstatus(sen) deze classificaties horen. | Per 1 juli: Aanvullen COD168 (Leveringsstatus Classificatie) met de codes 20 en 21, allebei met omschrijving: 'Omschrijving volgt per 1 oktober 2021'. Per 1 oktober: COD168: vullen juiste omschrijving bij de codes 20 en 21 CS131 (Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van Leveringsstatus): aanvullen met de nieuwe codes IV100 (Hoe moet de classificatie bij de leveringsstatus worden gevuld?): aanvullen met de nieuwe codes | Informatiemodel iWlz 2.3 | Deels verwerkt | 01-07-2021 04-08-2021 - wijziging is teruggedraaid
BI-1809 | In RFC013 staat relatie met RFC002 nog vermeld | In het Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWlz 2.3 staat in RFC013 (Verduidelijking regelcategorieën) bij enkele wijzigingen vermeld 'NB: deze regel vervalt mogelijk, afhankelijk van RFC002'. Dit is verwarrend. | RFC002 (Functie verwijderen uit het berichtenverkeer) is afgewezen. De wijzigingen in RFC013 die afhankelijk waren van RFC002 gaan allemaal door. De genoemde vermelding wordt bij deze wijzigingen verwijderd. | Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWlz 2.3 | Verwerkt | 2021-07-01
BI-1808 | Publicatiedatum met jaartal 2020 in plaats van 2021 | In het Informatiemodel staat op de overzichtspagina's (behalve bij Regels) als publicatiedatum 03-06-2020 vermeld in plaats van 03-06-2021. | Bij definitieve publicatie wijzigen in 01-07-2021. | Informatiemodel iWlz 2.3 | Verwerkt | 2021-07-01