## Voorpagina
Bevindingenoverzicht specificaties iStandaarden (iWmo en iJw)
Versie bevindingenoverzicht: |  |  | 1.4
Laatste publicatiedatum: |  |  | 2021-03-01
Partijen kunnen hun bevindingen op de specificaties melden bij het Zorginstituut. Dit document geeft een overzicht van de binnengekomen bevindingen bij het Zorginstituut.
In de tabel de legenda voor de lijst met bevindingen
Status
| ● | Nieuw | issue is nieuw en nog niet geanalyseerd
| ● | Onderhanden | issue is opgepakt ter analyse
| ● | Verwerkt | issue is verwerkt, aanpassingen zijn doorgevoerd in het informatiemodel
| ● | Afgewezen | issue is afgewezen. De reden voor afwijzing is aangegeven.
| Versiebeheer |  | Versienr. | Datum | Wijziging
|  |  | 1.4 | 2021-03-01 | Update n.a.v. oppakken issues voor analyse t.b.v. release 2022
|  |  | 1.3 | 2021-02-01 | Update n.a.v. revisierelease 3.0.3
|  |  | 1.2 | 2021-01-20 | Aangevuld met ingediende wensen tot 11-01-2021
|  |  | 1.1 | 2020-12-07 | Aangevuld met ingediende wensen tot 01-12-2020
|  |  | 1.0 | 2020-10-01 | Initiële versie
Voor vragen en/of opmerkingen bij de bevindingen kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

## Bevindingen
Code | Samenvatting | Issuetype | Status | Betreft versies | Herstelversies | Componenten | Beschrijving | Oplossing / reactie | iStandaard
BI-449 | Verbeteren proces bij niet leveren van zorg - 307 na 301 | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  | Informatiemodel | Behoefte is om op een 301 direct een 307 (een stopbericht) te sturen zodat er minder gebeld hoeft te worden wanneer bijvoorbeeld een client niet komt opdagen. Bij een kleine zorgaanbieder die ook verslavingszorg doet zou dit om 6 telefoontjes per maand naar de gemeentelijke backoffice gaan (voor een nieuwe 301), bij een iets grotere zorgaanbieder die ook verslavingszorg doet 16 telefoontjes, maar bij een hele grote (landelijke) zorgaanbieder die ook verslavingszorg doet soms wel 60 telefoontjes per maand! |  | iJw;iWmo
BI-609 | Oplossing voor garantieproducten en garantieperioden | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  | Informatiemodel | Garantie komt bij meerdere gemeenten voor. De basis is dat een afgesloten beschikking a.h.w. wordt heropend en dat op die beschikking verder zorg wordt verleend. Bij een afgesloten traject zijn zowel de begin- als de eindmaand al gefactureerd, dus er mag niet meer gefactureerd worden. Onduidelijk is wanneer het om een garantie situatie gaat (vooral niet als daar niet consistente regels voor worden gehanteerd zoals bij enkele gemeenten). Het sturen van een start zorg bericht bij inspanningsgerichte of output gerichte zorg, zonder een toewijzing is niet mogelijk. Het moeten sturen van een 0-factuur voor tijd besteed aan een garantieregeling waarvan de gemeente toch ook een productverantwoording wil ontvangen. |  | iJw;iWmo
BI-622 | 'Verzoek om intrekking' - toewijzing ongedaan kunnen maken in berichtenverkeer | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  |  | Behoefte aan een 'verzoek om intrekking'. Vergelijkbaar met een voortijdige mutatie in de Wlz, Het kan zijn dat na een intakegesprek blijkt dat een cliënt bij een aanbieder niet op de juiste plek zit, of de zorg kan niet geboden worden. Dan is het wel handig om een verzoek tot intrekking te kunnen doen bij de gemeente, zodat de gemeente ook weet dat de zorg niet ingezet gaat worden en er niet onnodig een toewijzing open blijft staan bij de aanbieder |  | iJw;iWmo
BI-649 | Datumcontrole start- en stopberichten t.o.v. de toewijzingsperiode toevoegen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  | Informatiemodel | Het komt in de praktijk voor dat een startbericht (JW/WMO305) een begindatum heeft die kleiner is dan de toewijzingsdatum. Oftewel de zorg wordt eerder geleverd dan rechtmatig is toegewezen. Ook komt het voor dat een stopbericht (JW/WMO307) een einddatum heeft die groter is dan de einddatum van de toewijzing (JW/WMO301). In dit geval wordt langer zorg geleverd dan is toegewezen. Dit levert bij gemeenten vragen op en uiteindelijk extra werk, omdat men wil weten hoe dit kan. Zouden daarom de volgende regels in de standaard opgenomen kunnen worden: - Begindatum startbericht mag niet kleiner zijn dan toewijzingsdatum. - Einddatum stopbericht mag niet groter zijn dan einddatum toewijzing. Het verdient wel de aanbeveling dit voorstel te toetsen bij de functionele referentiegroep, omdat het wellicht een wenselijke situatie (zoals het nu werkt) is voor een aantal gemeenten en zorgaanbieders. Wij hebben alleen meldingen ontvangen van gemeenten die dit niet wensen, maar die zijn niet representatief voor alle gemeenten. |  | iJw;iWmo
BI-888 | AGB code wijziging in procesbeschrijving opnemen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  | Overig | Als een zorgaanbieder van AGB code wijzigt, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, dan is er onduidelijkheid over het al dan niet afsluiten en heropenen van toewijzingen en sturen van berichten. De berichten zoals WMO301 en JW301 bevatten informatie over AGB codes, maar die zijn geen onderdeel van de sleutel van het inhoudelijke bericht, alleen in de header gebruikt om de routering te regelen. Wellicht dat voor het correct verwerken van `paren` van )retour/'berichten iets geregeld of beschreven moet worden in processen. Wijzigen van AGB-code. Het komt regelmatig voor dat aanbieders van AGB-code wijzigen. Dit gebeurt vaak in een lopend boekjaar. Het verwerken van een AGB-code wijzigingen is voor de gemeente veel (administratief) werk. Wij zouden graag zien dat AGB-code wijzigingen alleen zijn toegestaan per 1 januari. |  | iJw;iWmo
BI-893 | Stopbericht zonder startbericht | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  | Informatiemodel | Uit de regiobijeenkomsten komt de vraag naar voren om (analoog aan de situatie bij Wlz) een stoppbericht te kunnen sturen zonder dat er een startbericht is geweest. Daarmee geeft de zorgaanbieder aan, dat er geen zorg verleend zal worden op basis van de gestuurde toewijzing. |  | iJw;iWmo
BI-909 | Voorstel berichttype tbv vooraanmelding | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  | Informatiemodel | Wijzigingsvoorstel: een nieuw bericht voor een gemeentelijke (voor)aanmelding Een deel van de aanmeldingen bij een zorginstelling komt vanuit de gemeente. Veelal geeft de gemeente daarbij aan géén 315 bericht te willen ontvangen. Wat er in de praktijk echter veel gebeurt is dat de instelling vervolgens best wel lange tijd in het ongewisse is over wanneer nou precies de cliënt in kwestie in zorg te kunnen nemen, en/of dat men lang moet wachten op de toewijzing. Versoepeling van dit proces gaat een nieuw bericht niet direct oplossen, maar wat het wél helpt is beter inzicht/sturing en het efficiënter delen van de benodigde informatie. |  | iJw;iWmo
BI-912 | Aanpassing 315 bericht tbv wachtlijst-wachttijd informatie | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  |  | Er zijn regio's die op eigen wijze de wachttijd uit het berichtenverkeer willen halen. Het risico bestaat dat er verschillende werkwijzen per regio ontstaan. Vooral een berichtelement als 'Datum aanmelding' ontbreekt nu. |  | iJw;iWmo
BI-1086 | Toevoegen Adviesbericht aan het informatiemodel | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  | Informatiemodel | In de keten wordt er nu gebruik gemaakt van berichten tussen gemeente en aanbieder. Er is echter ook behoefte aan standaardisatie tussen het zogenaamde Front en Backoffice. Veel gemeenten hebben een toegang, die met een andere applicatie werkt dan de backoffice. Het zou fijn zijn als deze koppeling (Frontoffice voert een advies is, dan door een Backoffice kan worden verwerkt tot Toewijzing). Dit bericht gaat dan niet via de keten van GGK/Vecozo, Maar zorgt wel voor standaardisatie in het veld. |  | iJw;iWmo
BI-1170 | Procesbeschrijving start Jeugdhulp | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  | Procesbeschrijving | In de procesbeschrijving staat in Jeugdwet ketenproces Het ketenproces voor jeugdhulp start wanneer een cliënt of zijn gezagsdrager een aanvraag doet voor jeugdhulp. Dat is niet volledig. Jeugdhulp kan ook starten op aanvraag van een GI in het gedwongen kader met een OTS en jeugdreclasseringsmaatregel. Dan heeft de GI geen gezag (zoals wel met een voogdij maatregel). Rechter, OM en RvdK gaat via maatregel bij GI. Dus niet nodig om die apart op te noemen. |  | iJw;iWmo
BI-1199 | Aanpassen omschrijving eenheid 83 om verwarring te voorkomen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4;iWmo/iJw 2.3 |  | Informatiemodel | In het 301 bericht wordt de eenheid weergegeven als Euro's (83 of 81 voor credits van 2.2 berichten). Een aanbieder zou hiermee foutief kunnen declareren door het bedrag in centen aan te zien voor een bedrag in euro's. Graag in het berichtenverkeer hier Euro's (centen) van maken. |  | iJw;iWmo
BI-1271 | Oplossen issue verkeerde toewijzing ivm onduidelijk beeld (diagnose periode) | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  | Informatiemodel | In een aantal gevallen is op het moment van de toewijzing nog niet bekend welke zorg geleverd moet gaan worden. De aanbieder heeft eerst een soort van 'diagnose periode' nodig. Echter omdat de toewijzing al eerder gedaan is, leidt dit tot veel mutaties voor het aanpassen van de toewijzing. |  | iJw;iWmo
BI-1279 | Controle toevoegen dat per declaratieperiode slechts 1 debetregel mag worden ingediend voor een bepaalde toewijzing/prestatie | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  | Informatiemodel | Als de toewijzing is afgegeven in de frequentie "Totaal binnen geldigheidsduur beschikking" dan mag de aanbieder per declaratieperiode (maand of 4 wekelijkse periode) slechts één debet declaratie indienen. Een tweede debet declaratie mag alleen worden ingediend als de eerste debet declaratie is gecrediteerd. Het systeem moet dit controleren en een tweede debet declaratie zonder aanwezig credit declaratie afkeuren. aanvulling intern: dit niet alleen oppakken voor frequentie "totaal binnen geldigheidsduur beschikking" maar voor elke frequentie moet gelden dat er geen tweede debet voor dezelfde productperiode mag worden ingediend indien eerder ingediende debet niet is gecrediteerd. |  | iJw;iWmo
BI-1299 | Toevoegen veld 'Familie-ID' tbv proces GI's | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  | Informatiemodel | Er wordt (Landelijk volgens mij) gewerkt aan het proces om de gi’s op het berichtenverkeer te krijgen. Om dit in de toekomst mogelijk te maken lijkt het mij handig om nu alvast een nieuw veld als mogelijkheid mee te nemen. Het gaat om het veld “familie-id”. Over de precieze invulling van het id en het proces in de gehele keten wordt nog gesproken. We kunnen nu wel alvast dit id meenemen zodat we niet afhankelijk worden van commentaarvelden etc. Mocht het id ten tijde van de vaststelling van de release 2021 nog niet afgetikt zijn dan kunnen we hem alsnog uit de release halen. |  | iJw;iWmo
BI-1326 | Wijzigingen op 305 en 307 berichten niet toegestaan | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  |  | Kunt u mij toelichten waarom het niet toegestaan is om voor 305 en 307 berichten wijzigingsberichten te versturen? Het lijkt mij namelijk wenselijk dat dergelijke systematiek overal binnen de standaard op eenzelfde manier gebruikt dient te worden. Systematiek status aanlevering: https://informatiemodel.istandaarden.nl/2020/object.html?object=25331 Niet toestaan van gebruik wijzigingen voor 305 en 307 berichten: https://informatiemodel.istandaarden.nl/2020/object.html?object=26701 |  | iJw;iWmo
BI-1327 | Code reden beëindiging bij overgang aanbieder | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0;iWmo/iJw 2.4 |  |  | Dit jaar zijn wij met Hulp aan Huis overgestapt naar een maatwerkvoorziening en volgen we het berichtenverkeer. Bij Hulp aan Huis komt het regelmatig voor dat een klant overstapt naar een andere aanbieder. In de codes "reden beëindiging" is daar geen specifieke code voor beschikbaar. Indien een zorgaanbieder nu code 21 of 22 (eenzijdige beëindiging) meestuurt met de 307 moeten we alsnog telefonisch contact opnemen met de aanbieder over de reden van beëindiging. Indien er namelijk overgestapt wordt op een nieuwe aanbieder moeten we de beschikking niet afsluiten. Bij andere redenen kan het wel de bedoeling zijn dat de beschikking afgesloten wordt. Wij zouden dus graag zien dat er een extra code WMO588/ reden beeindiging bij komt. Namelijk: Overstap naar andere aanbieder. |  | iJw;iWmo
BI-1447 | Betere waarden voor RedenVerzoek en RedenAfkeur | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Richting jullie willen we één inhoudelijk punt meegeven. Dit heeft betrekking op de codes voor ‘reden verzoek’ (WJ758) Er zijn nu drie codes gedefinieerd: Verandering cliëntsituatie Wijziging zorgplan Wijziging vanuit verwijzing Wij constateren dat het onderscheid tussen deze drie categorieën NIET betekenisvol is. In alle drie gevallen gaat het hier feitelijk om verandering van de cliëntsituatie. Deze landt als het goed is in het zorgplan en eventueel kan het signaal daarvoor vanuit de verwijzer komen. Een ander onderscheid is veel meer betekenisvol, namelijk als er onderscheid wordt gemaakt tussen: Verandering cliëntsituatie Beschikbaar komen van een meer geschikte vorm van hulp/ondersteuning Op deze manier ontstaat meer zicht op de aanleiding voor een verzoek om wijziging, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee perspectieven: dat van de cliënt en dat van de aanbieder. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat iemand niet kon instromen in de meest passende vorm van zorg omdat er een wachtlijst was. Als er dan op een gegeven moment wél plek komt kan de zorgaanbieder een verzoek om wijziging doen met als motivatie ‘2’. Een ander voorbeeld is dat er in het kader van innovatie een nieuw ‘product’ is ontwikkeld die beter past. Het lijkt ons belangrijk om nog eens goed te overwegen wat de beoogde informatiewaarde van WJ758 is en bovenstaande suggestie in overweging te nemen! In de lijst ‘reden afwijzing verzoek’ (WJ759) constateren we ook wel wat inconsistenties, bijvoorbeeld: Wat is de reden om ‘andere gemeente’ en ‘woonplaatsbeginsel’ apart op te nemen? In beide gevallen gaat het toch om verantwoordelijkheid? Zorginhoudelijke afkeur is een eufemisme voor ‘neem alsnog contact op’. ‘Geen contract’ en ‘Past niet binnen contract’ lijkt in ieder geval deels dubbelop. Dit is echter niet problematisch omdat we zelf kunnen besluiten welke codes we gaan hanteren. |  | iJw;iWmo
BI-1492 | Gebruik van declaratieperiode bij productperiode in het verleden standaardiseren | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Tijdens de RG van 2020 bleek dat er verschillende werkwijzen zijn voor het vullen van de declaratieperiode op het moment dat een productperiode in het verleden wordt ingediend. Er kon nog geen eenduidige afspraak worden gemaakt voor release 3.0. Daarom nogmaals bespreken voor een volgende release. Er zijn verschillende werkwijze in het veld, zijn gemeente die willen dat je de declaratieperiode gebruikt passend bij de productperiode (dus productperiode sept 2019, is declaratie periode sept 2019), andere variant is de laatste declaratieperiode passend bij het jaar van de productperiode (dus productperiode sept 2019, dan laatste declaratieperiode van 2019 die gebruikt is, bijv. dec 2019). |  | iJw;iWmo
BI-1494 | productperiode gelijk aan toewijzingsperiode | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel;Regels | De vraag of het wenselijk is om met regels af te dichten dat de productperiode gelijk moet zijn aan de toewijzingsperiode. |  | iJw;iWmo
BI-1496 | mogelijk maken voor het teruggegeven van extra retour informatie bij declaratie-antwoordbericht | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | tijdens de RG is besproken dat het met de gekozen structuur van declaratie en declaratie-antwoordbericht mogelijk is om extra informatie retour te geven, zoals bijvoorbeeld het toegestane tarief, of de nog beschikbare ruimte ed. Dit hebben we in de versie van 3.0 niet verder uitgewerkt, bepaalde partijen in het veld zien hier wel de meer waarde van, sommige andere niet. Dit moet verder onderzocht worden. |  | iJw;iWmo
BI-1498 | variaties Stuk (output) en Stuks (inspanning) | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Het onderscheid tussen stuks (output) en stuks (inspanning) is nieuw in release 3.0. Op dit moment zijn deze eenheden nog niet verder bepekt in het gebruik in combinatie met de frequenties (m.u.v. frequentie dag). Dit hebben we tijdens het uitwerken wel voorgelegd aan de expertgroep, echter het gebruik in de praktijk was te divers om hier nu strakkere afspraken over te maken, dit kan wel onderzocht worden in de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stuks output, moet dat ook voor totaal geldigheidsduur gebruikt kunnen worden of alleen bij dag, week, maand. En stuks inspanning, is het voldoende om alleen de frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing te hebben of moeten de frequenties week en maand ook beschikbaar blijven |  | iJw;iWmo
BI-1504 | Waarden RedenVerzoek en RedenAfkeur | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Naar aanleiding van review commentaar is dit issue opgenomen. Er is vanuit het veld behoefte om bij de doorontwikkeling nog eens goed naar de verschillende redenen te kijken om deze eventueel te verduidelijken, aan te passen of uit te breiden. |  | iJw;iWmo
BI-1505 | Corrigeren eerdere toewijzing 301 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij het corrigeren van toewijzingen geeft TR302 een beperking Indien er een foutieve toewijzing is verstuurd wordt deze ingetrokken door de begin en de einddatum aan elkaar gelijk te stellen en als reden ‘administratieve correctie’ mee te geven. Bij het versturen van de juiste toewijzing kan deze niet ingaan op de orginele ingangsdatum omdat er dan, volgens de TR302, sprake is van overlap. In berichtenverkeer 2.4 kon dit worden omzeilt door de nieuwe toewijzing in een nieuwe beschikking te plaatsen, echter in 3.0 kan er dan geen 301 bericht de deur uit voor deze client naar de aanbieder Het geldende advies om de nieuwe toewijzing een dag later in te laten gaan, doet geen recht aan de ingangdatum van de zorg die ook in de beschikking gecommuniceerd is aan de client. |  | iJw;iWmo
BI-1514 | Regels voor gebruik eenheden in declaratie bij aspecifieke en generieke toewijzingen toevoegen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel;Regels | In de analyse 3 declaratieproces zijn in de tabellen aspecifieke toewijzingen aangegeven welke eenheden gebruikt mogen worden bij declaraties op basis van aspecifieke (of generieke) toewijzing. Dit wordt momenteel echter nog niet afgedwongen met regels, deze moeten nog toegevoegd worden. hiervoor is een topdesk melding binnengekomen M2004 0195 extra toevoeging, hierbij moet wel rekening gehouden worden met trajectfinanciering daarbij moet het mogelijk zijn om een aspecifiek traject toe te wijzen zoals bij LTA weleens gebeurd (zie ook analyse 3 hfst trajectfinanciering) |  | iJw;iWmo
BI-1515 | mogelijkheid tot het doorgeven van profiel in toewijzingsbericht (301) | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Het zou enorm helpen als we de mogelijkheid hadden om in het toewijzingbericht het profiel mee te geven waarbinnen de cliënt valt. Dit geeft de aanbieder namelijk de handvaten voor de zorglevering. Het bevat de range waarbinnen de levering en declaratie moet plaatsvinden. Zij geven de aanbieder namelijk een generieke toewijzing met budget, waarbij ze voorlopig in het commentaarveld het profiel doorgeven. |  | iJw;iWmo
BI-1543 | Extra afkeurreden in het declaratieantwoord bericht. | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | M20060282: Wens: We willen de mogelijkheid om een factuur / declaratie handmatig af te kunnen keuren. Dit omdat zorgaanbieders zelf wel eens aangeven iets fout te hebben gedaan en dit te willen herstellen. Maar ook omdat wij zelf wel eens zien dat een zorgaanbieder bijvoorbeeld een fout tarief of volume heeft gevuld. Als deze past binnen de toewijzing keurt Centric de factuur wel goed. Dat zorgt voor onnodig crediteren voor de ZA. Als we handmatig dan een factuur kunnen afkeuren, voorkomt dit veel werk. Fijn zou zijn als we in de JW304 dan een reden van afkeur toe kunnen voegen of dat er een automatische reden in komt waarop wij nog een begeleidende mail kunnen sturen aan de ZA. |  | iJw;iWmo
BI-1544 | Toevoegen reden in de stopzorg. | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | In het geval er meer omvang nodig is en meer tijd om de behandeling/begeleiding uit te voeren, is in de regio de werkwijze dat er een nieuwe toewijzing wordt gemaakt die qua begindatum aansluit op de einddatum van de oorspronkelijke toewijzing. En dat daar dan de gewenste omvang (vanuit het 315-bericht) in wordt toegewezen. Met deze werkwijze zijn wij in de veronderstelling dat er een 307-bericht op de oorspronkelijke toewijzing zou moeten komen als we aan het SAP willen voldoen. Maar zoals gezegd, de reden beëindiging die dan gekozen moet worden, die vinden we lastig. ‘Conform plan’ lijkt dan het meest in de buurt te komen, maar liever zouden we bijvoorbeeld een reden ‘Verlenging’ hebben. |  | iJw;iWmo
BI-1555 | Problemen bij einddatum verplicht in trajectfinanciering | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Er ontstaan in het gebruik van de toewijzingen bij trajectfinancieringen grote problemen doordat de einddatum gevuld moet worden indien de frequentie "totaal binnen geldigheid"is. Bij trajecten is vaak niet bekend hoelang een traject duurt, en zit er ook geen tijd aan verbonden. Het zou leiden tot heel veel administratieve last, indien de einddatum verplicht gevuld moet worden. |  | iJw;iWmo
BI-1561 | Onderzoeken RedenWijziging in ToegewezenProduct in 301 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | In release 3.0 is CD044 komen te vervallen. Deze conditie verplichte het vullen van de einddatum in het ToegewezenProduct in 301 indien RedenWijziging in ToegewezenProduct gevuld was. Echter doordat de einddatum in het ToegewezenProduct geen verplicht veld is, en het met een VOW mogelijk is om een verlenging van een toewijzing aan te vragen. Waarbij het mogelijk is om de einddatum leeg te laten. Zou het mogelijk zijn iets aan te vragen in de VOW, dat aan alle regels voldoet, maar wat de gemeente niet kan honoreren omdat dan niet aan CD044 voldaan wordt. Deze bevinding is opgenomen om nader onderzoek te doen naar RedenWijziging en welke condities eventueel aan de vulling van het veld gehangen kunnen worden. |  | iJw;iWmo
BI-1565 | Meer technische regels opstellen nav Invulinstructies | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | In diverse invulinstructies wordt beschreven waaraan berichten moeten voldoen, maar dat niet wordt afgedwongen (technisch) in de berichten met regels. Het gaat hierbij zowel om de heenberichten als om de retourberichten. Enkele voorbeelden: IV028: Hoe moet een retourbericht worden opgesteld. (M2009 0390) Indien een bericht volledig goed is, dient alleen de header retour gestuurd te worden. Er zijn gemeenten die ook retourberichten hebben met retourcode 0233 (klasse is niet gecontroleerd), of 0200 (geen opmerkingen) IV062/IV063: Hoe moet de prestatie worden gevuld. Indien in de prestatieregels een datum over meerdere declaratieperiodes wordt opgenomen, wordt dit bericht niet afgekeurd. Dit zorgt voor veel "onduidelijkheid" in de ontvangende applicaties. IV056: Hoe moet een retourbericht op een declaratie worden gevuld Er zijn applicaties die ook hier de prestaties retour sturen met retourcode 0200, waardoor je een volledig "retourbericht" ontvangt met alleen maar "0200"retourcodes. Dit is niet toegestaan, maar wordt niet afgedwongen. |  | iJw;iWmo
BI-1566 | Suggestie t.a.v lay-out berichtenspecicaties in informatiemodel | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Het informatiemodel laat o.a het volgende plaats zien: In de tekening wordt gesuggereerd dat de gemeente alle heenberichten stuurt dan wel ontvangt en de aanbieder de retourberichten, hetgeen niet het geval is. In essentie wordt een heen- en terugbericht dubbel gedefinieerd. Enerzijds door het onderscheid wit en grijs en anderzijds door de links en rechts weergave. Het zou duidelijker zijn om de berichten in de juiste kolom te plaatsen (met handhaving van de witte en grijze kleur) en bij de pijl een toelichting te geven wat de richting ervan voorstelt. Je kunt ook de aanduiding gemeente en Aanbieder helemaal weglaten. Overigens lijkt het ten onrechte dat de JW325 als een heenbericht wordt aangemerkt. Hiervoor verwijs ik naar het item JW Retour, waar het volgende staat: 'Binnen iStandaarden wordt ieder verzonden heenbericht beantwoord met een retourbericht. Doel van het retourbericht is om een ontvangstbevestiging of, in een aantal gevallen, inhoudelijke terugkoppeling te geven. Een heenbericht dient binnen drie werkdagen te worden beantwoord. Voor het declaratie-antwoordbericht (JW325) geldt een termijn van 10 werkdagen. Voor de declaratie/factuurberichten (JW304) geldt dat het retourbericht binnen 20 werkdagen verzonden moet zijn.' Deze toelichting geeft ook aan dat het hele verhaal waarom er sprake moet zijn van een antwoordbericht i.p.v een retourbericht erg gekunsteld overkomt. |  | iJw;iWmo
BI-1568 | Wettelijke verwijzingen opnemen in het berichtenverkeer. | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Vanuit het veld is er behoefte om ook de verwijzingen vanaf de GI naar de aanbieder op te nemen in het berichtenverkeer. Net zoals dit bv gedaan wordt in de ouderen zorg wlz/ciz. Dit zou een hoop administratieve last schelen. |  | iJw;iWmo
BI-1572 | Verduidelijken gebruik eenheid in declaratie bij Aspecifieke en/of Generieke toewijzing | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Regels | Tijdens vragensessie is aangegeven dat er verduidelijking nodig is voor het vullen van de eenheid in de declaratie wanneer er een Aspecifieke of Generieke toewijzing is. OP267 en TR341 geven wel aan dat eenheid in de prestatie moet passen bij de eenheid in het toegewezenproduct. Er wordt echter onvoldoende uitgewerkt hoe om te gaan indien er dus in het toegewezenproduct geen eenheid opgenomen is. Aanbieder is bang dat gemeente hierdoor meer de neiging heeft tot het afgeven van specifieke toewijzingen ook voor LTA trajecten. |  | iJw;iWmo
BI-1577 | onderzoeken of en hoe clienten zonder BSN uitgewisseld kunnen worden via berichtenverkeer | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Op dit moment is BSN de sleutel binnen het berichtenverkeer voor de berichtklasse cliënt. Hierdoor is het niet mogelijk om cliënten zonder BSN op te nemen in het berichtenverkeer. De uitwisseling van gegevens voor deze cliënten gebeurt buiten het berichtenverkeer om. Een zorgaanbieder heeft tijdens de vragensessie geïnformeerd of het niet mogelijk is dat we daar opnieuw gaan kijken. Dus onderzoeken of en indien mogelijk op welke wijze BSN-loze clienten toch onderdeel kunnen uitmaken van het berichtenverkeer. |  | iJw;iWmo
BI-1579 | Verduidelijken IV081 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Regels | In IV081 wordt gesproken over vulling van producttarief en het afronden bij omrekening. Het wordt in de invulinstructie niet duidelijk dat het producttarief in eurocenten is. |  | iJw;iWmo
BI-1584 | Regels formuleren die afdwingen dat ook in VOW niet iets aangevraagd kan worden wat niet in de 301 kan worden toegewezen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Regels | We missen regels op de 317 die er voor zorgen dat er alleen situaties aangevraagd kunnen worden die ook daadwerkelijk in een 301 kunnen worden toegewezen. Nu is het mogelijk om bijvoorbeeld in de VOW een specifiek product aan te vragen maar zonder omvang. Terwijl dit in de 301 wel met regels wordt afgedwongen. zie ook CD041 deze is alleen gekoppeld aan 301 en 315. Controleren of dit de enige regel is die ontbreekt. |  | iJw;iWmo
BI-1590 | Technische retourberichten toevoegen aan 323 en 325 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Technische retourberichten toevoegen aan 323 en 325 Hiermee wordt een eenduidige werkwijze bereikt, zodat ook een declaratiebericht snel en eenvoudig teruggekoppeld kan worden. |  | iJw;iWmo
BI-1591 | Ontvangen toewijzing niet accepteren door zorgaanbieder | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Aanbieders willen de mogelijkheid om een ontvangen toewijzing niet te accepteren. Nu kan een aanbieder dit niet, en moet hij/zij buiten het berichtenverkeer om communiceren met de gemeente. |  | iJw;iWmo
BI-1592 | Reden "Over naar de WLZ" toevoegen aan 301-bericht | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | De reden "over naar de WLZ" bij een intrekkingsbericht (301, die wij als zorgaanbieder ontvangen van de gemeente) ontbreekt. Hierdoor moeten we iedere keer bellen met de gemeente om de reden te achterhalen waarom een indicatie wordt ingetrokken. |  | iJw;iWmo
BI-1593 | Bij intrekken van toewijzingen toestaan dat er meerdere toewijzingen met gelijke productcode en overlappende looptijd in het bericht voorkomen | Issue | Verwerkt | iWmo/iJw 3.0 | iWmo/iJw 3.0 | Informatiemodel | Bij intrekken van toewijzingen toestaan dat er meerdere toewijzingen met gelijke productcode en overlappende looptijd in het bericht voorkomen Onderbouwing: Op het moment dat er een volume wijziging plaats vindt voor de volledige periode van een toewijzing moet de oude toewijzing worden ingetrokken en een nieuwe toewijzing worden aangemaakt voor de zelfde periode. Dit wordt op dit moment niet ondersteund door het proces van istandaarden en leidt tot lelijke maatwerk processen. | In revisierelease 3.0.3 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De definitie van "Actuele toewijzing". Onderstaande bedrijfsregels en technische regel: • OP033x1 • OP259 • OP347 • TR302 Totdat de revisierelease in werking treedt, kan gebruik gemaakt worden van work arounds zoals beschreven in een document op istandaarden.nl. | iJw;iWmo
BI-1594 | Berichtidentificatie toevoegen aan 303 | Issue | Afgewezen | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Berichtidentificatie toevoegen aan 303 Onderbouwing: Om alle berichten gelijk te kunnen behandelen is het handig als het 303 bericht de zelfde elementen heeft als de headers van de andere berichten, ookal heeft het daarnaast nog een aantal unieke elementen. | Dit bericht gaat uitgefaseerd worden per 1-1-2022. Daarom is dit issue afgewezen. | iJw;iWmo
BI-1595 | In 323 voor alle eenheden dezelfde manier van valideren aanhouden | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | In 323 voor alle eenheden dezelfde manier van valideren aanhouden Onderbouwing: Er zijn nu heel veel verschillende manieren waarop het maximaal declaratiebedrag per periode berekend wordt omdat voor declaraties op outputgerichte toewijzingen gekozen is om de declaratieperiode anders vast te stellen dan voor declaraties op inspanningsgerichte toewijzingen. Gebruik maken van de zelfde manier van declareren geeft meer duidelijkheid, minder maatwerk en minder kans op fouten omdat de regels altijd het zelfde werken. Voorstel: Bij frequentie = 2 (week) wordt altijd de volledige week gedeclareerd in de maand waarbinnen de zondag valt (+1 extra week voor laatste periode) Bij frequentie = 3 (maand) wordt maximaal het volume binnen deze kalendermaand gedeclareerd Bij frequentie = 6 (volledige looptijd) wordt maximaal het totale volume gedeclareerd |  | iJw;iWmo
BI-1596 | Begin- en einddatum levering (305+307) moet altijd liggen binnen de periode van de toewijzing | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Begin- en einddatum levering (305+307) moet altijd liggen binnen de periode van de toewijzing Onderbouwing: Op het moment dat er geen toewijzing is mag ook geen levering hebben plaatsgevonden. De zorgaanbieder heeft immers geen toewijzing voor deze periode. |  | iJw;iWmo
BI-1597 | In alle berichten behalve 315 en 301 voor cliënt alleen bsn doorgeven | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | In alle berichten behalve 315 en 301 voor cliënt alleen bsn doorgeven Onderbouwing: Bij verwerking van alle berichten behalve 315 en 301 hebben zowel gemeente als zorgaanbieder alle clientgegevens al in het systeem staan. De bsn en het toewijzingsnummer zijn een unieke combinatie. Het is onnodig om deze gegevens door te geven en levert onnodige privacy risico's op. |  | iJw;iWmo
BI-1598 | 303+323 XSLT validatie op GeleverdVolume =< Ingediendbedrag bij eenheid = 83 (euro's) | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  |  | 303+323 XSLT validatie op GeleverdVolume =< Ingediendbedrag bij eenheid = 83 (euro's) Onderbouwing: Bij eenheid <> 83 (inspanningsgericht) wordt automatisch gevalideerd dan GeleverdVolume*Tarief =< IngediendBedrag, maar bij eenheid = 83 ontbreekt een gelijksoortige validatie, waardoor nu een IngediendBedrag kan worden ingediend dat groter is dan het gedeclareerd GeleverdVolume |  | iJw;iWmo
BI-1599 | Toewijzing zonder einddatum mogelijk maken bij frequentie = week | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Toewijzing zonder einddatum mogelijk maken bij frequentie = week Onderbouwing: De gemeente geeft indicaties zonder einddatum af, ook bij frequentie week. Door de manier waarop het maximaal te declareren GeleverdVolume nu wordt vast gesteld bij inspanningsgerichte toewijzingen moet verplicht een einddatum worden doorgegeven. Bij outputgerichte toewijzingen is dit sowieso niet nodig (hierbij wordt gekeken naar het aantal zondagen dat in de kalendermaand ligt om het maximaal geleverdvolume te bepalen). Bij inspanningsgerichte toewijzingen zou ik er voor pleiten om het maximaal geleverdvolume op een andere manier vast te stellen (zie ander wijzigingsverzoek) |  | iJw;iWmo
BI-1600 | In bericht 323 één cliënt per bericht | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | 323 één cliënt per bericht Onderbouwing: Om deze berichtenstroom gelijk te trekken met de overige berichten zou het mooi zijn als ook bij de 323 maar één cliënt per bericht te hebben. Dit maakt de standaard eenduidiger. |  | iJw;iWmo
BI-1601 | In bericht 323 altijd declareren in de toegewezen eenheid, ook bij uren | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | 323 altijd declareren in de toegewezen eenheid, ook bij uren Onderbouwing: Uren declareren in minuten is nu nog de enige uitzondering op deze regel. Moet deze echt in stand gehouden worden? |  | iJw;iWmo
BI-1602 | Verplichte einddatum bij frequentie "Totaal binnen geldigheids duur" moet er uit. | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Verplichte einddatum bij frequentie "Totaal binnen geldigheids duur" moet er uit. Alle traditionele WMO voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, traplift, etc.) worden me deze frequentie afgegeven. Er moet tenslotte maar één rolstoel geleverd worden. De einddatum is echter niet bekend, want de voorziening blijft bij de klant zolang deze voldoet aan de behoefte. Het invoeren van een fictieve einddatum is om een aantal reden niet wenselijk. 1) er is achteraf niet meer vast te stellen of deze datum echt is of fictief. 2) rechtmatigheid kan in het geding komen als wordt vergeten de fictieve datum te verlengen indien nodig. 3) facturen kunnen on terecht (automatisch) betaald worden als vergeten wordt de einddatum aan te passen bij een echte beëindiging. |  | iJw;iWmo
BI-1603 | Het mee kunnen sturen van documenten in een bericht of aanvullend bericht. | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Het is (blijft) wenselijk om met berichten ook documenten mee te kunnen sturen |  | iJw;iWmo
BI-1604 | Toevoegen van een vrije regel in de 307 waarin de aanbieder zelf een toelichting mee kan geven. | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Toevoegen van een vrije regel in de 307 waarin de aanbieder zelf een toelichting mee kan geven. |  | iJw;iWmo
BI-1605 | Toevoegen van een veld verbruikt volume in een 307 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Toevoegen van een veld verbruikt volume in een 307. Wij wijzen toe op een 'bak' minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking. Wanneer traject voortijdig wordt gestopt, dan willen wij graag weten hoeveel zorg er daadwerkelijk verleend is zodat wij de lopende toewijzing op zowel einddatum als volume kunnen aanpassen. Nu is dat lastig, omdat i.v.m. maanddeclaraties de laatste declaratie nog niet binnen is, waardoor we nog niet weten wat de 'eindstand'wordt. |  | iJw;iWmo
BI-1606 | Geen verplichting voor het vullen van de einddatum als de frequentie totaal binnen geldigheidsduur toewijzing is | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Geen verplichting voor het vullen van de einddatum als de frequentie binnen de looptijd Wij maken ook gebruik van het berichtenverkeer voor de hulpmiddelen, hierbij boeken we een regel op voor het hulpmiddel zelf en 1 voor het onderhoud. Bij het hulpmiddel zelf is er sprake van 1 stuks binnen de looptijd terwijl je daar geen einddatum wil invullen, bij beëindiging van het besluit wordt deze immers opgehaald door de leverancier. De looptijd is dan ook afhankelijk van de technische staat van het hulpmiddel en het feit of een inwoner hier nog recht op heeft/kan gebruiken (denk hierbij aan verhuizing, verslechtering van de gezondheid enz. |  | iJw;iWmo
BI-1607 | Mogelijk maken om VOW gedeeltelijk goed of af te keuren en eventueel toelichting mee kunnen geven | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Mogelijk maken om VOW gedeeltelijk goed of af te keuren en eventueel toelichting mee kunnen geven |  | iJw;iWmo
BI-1608 | 305 bericht verplicht maken voordat een 323 ingediend kan worden | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | 305 verplicht maken voor een 323 ingediend kan worden, dit omdat een 305 noodzakelijk is om de start inning eigen bijdrage CAK te bepalen |  | iJw;iWmo
BI-1609 | Handreiking voor koop/ bruikleencontracten hulpmiddelen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Als gemeente/ regio willen wij heel graag starten met het berichtenverkeer voor hulpmiddelen. Het ontbreken van een Handreiking voor koop/ bruikleencontracten maakt dat leveranciers niet willen starten. Wij hebben nagedacht over oplossing voor de afwijkingen t.o.v. de Handreiking huurcontracten. Daarnaast willen we ook graag starten met het berichtenverkeer voor Trapliften, dit staat voor volgend jaar op de planning. |  | iJw;iWmo
BI-1610 | Gemeenten verplichten zich aan de iStandaarden te houden | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Gemeente verplichten zich aan de istandaarden te houden Probleem dat je hiermee oplost is dat er geen workarrounds meer nodig zijn. Dit is nu redelijk vaak aan de orde en in sommige gevallen echt een groot probleem qua declaratie via het berichtenverkeer. Geen workarround meer en daardoor geen extra administratieve lasten. |  | iJw;iWmo
BI-1611 | Bij de exit reden in het IWMO 307 bericht de reden “WLZ” opnemen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Het opnieuw opnemen van de exit reden WLZ in IWMO 307 bericht. Onze backoffice geeft aan, dat dit een enorm gemis en zorgt voor verwarring op onnodig boeken van werkprocessen. Deze exit reden geeft gelijk aan, dat het om meerdere voorzieningen gaat en kan in 1 proces behandeld gaan worden. Ook via TopDesk binnen gekomen (melding M2011 0047) |  | iJw;iWmo
BI-1617 | Uniforme werkwijze rondom AGB code wisseling | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij elke wijziging van rechtsvorm van een organisatie krijgt de organisatie een nieuwe AGB code en deze moet bij de gemeenten dan weer aangepast worden. Terwijl er feitelijk op administratief vlak niets is veranderd. Het zou fijn zijn als er geen AGB codes (en dus alle toewijzingen) omgezet hoeven te worden. Als dit wel zou moeten (om redenen die op ander niveau liggen en daar noodzakelijk zijn), dan zouden we graag een uniforme landelijke werkwijze willen zien voor de wisseling van AGB code. |  | iJw;iWmo
BI-1618 | Een handreiking voor berichtenverkeer met een koopcontract | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Een handreiking voor berichtenverkeer met een koopcontract. Het is inmiddels mogelijk om met iStandaarden het berichtenverkeer af te handelen voor huurcontracten. Het is niet zo ingewikkeld om een dergelijke handreiking ook te maken voor koopcontracten. |  | iJw;iWmo
BI-1619 | Meer specifieke productcodes | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Landelijke productcodes voor hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn achterhaald. Er is behoefte aan meer specifieke productcodes. |  | iJw;iWmo
BI-1620 | Meer duidelijkheid inzake tijdelijke stop | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Er moet meer duidelijkheid komen over het gebruik van een tijdelijke stop bij hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als een scootmobiel geleverd is en weer opgehaald, omdat de stalling aangepast moet worden. |  | iJw;iWmo
BI-1621 | Omzetting naar andere zorgaanbieder via berichtenverkeer | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Graag een mogelijkheid om omzetting naar een andere zorgaanbieder via het berichtenverkeer te laten verlopen. Bijvoorbeeld : wij leveren niet alleen enkelvoudige huishoudelijke verzorging, wanneer een beschikking voor enkelvoudige huishoudelijke verzorging binnenkomt bellen wij de klant of deze kan worden omgezet naar een van de andere aanbieders in onze regio. Dan moeten wij dit verzoek tot omzetting mailen naar de gemeente. Hier gaat vaak weken overheen. Om deze reden houden wij een lijst bij, die wekelijks wordt nagekeken of de beschikkingen al zijn omgezet. Wanneer na een aantal weken de beschikking niet is omgezet sturen wij een reminder. Wanneer de omzetting via het berichtenverkeer kan verlopen, hoeven wij geen mails meer te versturen naar de gemeente en geen lijst meer bij te houden. Dit vermindert de administratieve lasten. |  | iJw;iWmo
BI-1623 | 301 kunnen intrekken als zorgaanbieder de zorg niet gaat leveren | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Een 301 moet ingetrokken (verwijderd) kunnen worden als zorgaanbieder de zorg niet gaat leveren. |  | iJw;iWmo
BI-1627 | OP033x1: Gebruik reden 01 Administratieve correctie | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | In OP033x1 is opgenomen "Een administratieve correctie betekent dat de toewijzing als niet verzonden beschouwd moet worden." Het lijkt er daarmee op dat reden 01 alleen gebruikt mag worden in combinatie met begindatum = einddatum. In bv de handreiking voor Hulpmiddelen wordt nu aangegeven dat indien er geen sprake is van een nieuwe levering van hulpmiddelen (bv als een hulpmiddel alleen administratief over gaat van de ene naar de andere) dat dan reden 01 gebruikt moet worden. Het advies is om de zinssnede te verduidelijken door de toevoeging "indien begindatum is einddatum." |  | iJw;iWmo
BI-1629 | Mogelijkheid om een 301-bericht "terug" te geven | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Mogelijkheid bieden om een 301 bericht ‘terug te geven’. Dus aan te geven dat je het (nog) niet gaat gebruiken. In de WLZ bestaat zo’n mogelijkheid al wel. Bij JW en WMO moet dit altijd buiten het berichtenverkeer gecommuniceerd. Het probleem wat wordt opgelost is dat we niet buiten het berichtenverkeer over cliënten hoeven te communiceren. In onze organisatie komt dit niet heel frequent voor, het is vooral een aanscherping van de huidige mogelijkheden. We kunnen momenteel berichten in ons eigen systeem uitsluiten die we niet kunnen gebruiken. Je zou hiervan ook graag een bericht naar de gemeente willen sturen. Er ontstaat 1 werkwijze en berichtgeving over cliënten blijft binnen het berichtenverkeer. |  | iJw;iWmo
BI-1630 | Eenduidige definitie van het begrip startdatum | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | In het SAP inspanningsgericht 3.0 staat bij paragraaf 2.4 :‘Definitie van de Start- en Einddatum is - vanwege de diversiteit - niet beschreven in dit protocol. Aanbieder en gemeente maken onderling afspraken over deze datums.’ Ook in de i-standaarden staat geen duidelijke definitie van de start en einddatum. Gevolg hiervan is dat er per gemeente een wisselende interpretatie kan ontstaan van wanneer de start-/ einddatum van een bepaald zorgtraject precies is. Met name de startdatum kan tot veel varianten leiden. In de afsprakenkaart van het ketenbureau is deze differentiatiemogelijkheid zelfs gefaciliteerd! Al die verschillende interpretaties zijn in een EPD niet in te regelen, daar kunnen we maar met 1 definitie werken (tenzij je alles handmatig zou regelen, maar dat is ongewenst). Wij twijfelen er zelf aan of dit via de techniek moet worden afgedwongen of dit meer een procesmatig probleem is wat mogelijk beter bij het ketenbureau thuishoort; die afweging kunnen jullie beter maken dan wij. Er is wat ons betreft wel behoefte aan standaardisatie op dit gebied. Het probleem wat hiermee wordt opgelost is het bevorderen van eenduidigheid in de afspraken met de gemeenten. Dit probleem is redelijk groot omdat we nu al verschillende afspraken met gemeenten hebben waar we eigenlijk niet goed aan kunnen voldoen. Meer eenduidigheid in contractafspraken draagt ook bij aan administratieve lastenvermindering. |  | iJw;iWmo
BI-1631 | Referentie aanbieder bij 317 en 319 bericht op productniveau | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij een JW317/JW319 de ReferentieAanbieder ook op de verschillende producten vastleggen. Als wordt gekeken naar de JW301, JW315 en JW323 dan is de ReferentieAanbieder aan het product gekoppeld. Hiervoor zal de JW319 natuurlijk ook moeten worden uitgebreid met producten. Deze producten kunnen dan per stuk in onderzoek staan of worden afgewezen in een bericht. |  | iJw;iWmo
BI-1632 | Stapeling toestaan bij hulpmiddelen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij hulpmiddelen ieder hulpmiddel via een aparte toewijzing toewijzen. Als iemand bijv. een tweede rolstoel krijgt (of twee rolstoelen tegelijk) dan zouden dit twee toewijzingen moeten zijn, zodat men het gebruik van deze hulpmiddelen via aparte start- en stopberichten kan aan en afmelden. |  | iJw;iWmo
BI-1634 | Nieuwe RedenWijziging voor situaties die nu niet zijn onderkend | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Indien er bijv. via een VOW het volume van een toewijzing wordt gewijzigd dan is er niet echt een passende RedenWijziging aanwezig om op te nemen in het toewijzingsbericht 301. Nagaan welke redenen wijziging er ontbreken in welke situaties en deze toevoegen aan de mogelijke waarden. |  | iJw;iWmo
BI-1635 | Juiste retourcode bij 306 en 308 berichten met afkeur | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij 306 en 308 berichten met afkeur wordt de afkeurcode niet altijd meegegeven door de gemeente. Als er geen of geen juiste afkeurreden wordt meegegeven in een bericht is het voor ons lastig te bepalen wat er fout is gegaan. Vaak moeten we dan buiten het berichtenverkeer om contact zoeken met de gemeente om de afkeurreden alsnog te achterhalen. Het beter gebruik van afkeurredenen kan de administratieve lasten verlagen, doordat het minder tijd kost om na te gaan waar de fout zit. |  | iJw;iWmo
BI-1636 | Duidelijkere redenen stop zorg | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij het verwerken van de stopzorg berichten is het in ongeveer 10% van de gevallen nodig contact op te nemen met de aanbieder We kunnen namelijk niet zomaar een beschikking beëindigen. Bij bijvoorbeeld HaH is het heel vaak het geval dat een Klant van zorgaanbieder wil wisselen. Huidige ZA stuurt dan stop zorg met reden 21 of 22. Je moet dan contact opnemen met de zorgaanbieder om na te gaan wat hier aan de hand is. Dit gebeurt ook bij overgang naar de WLZ De redenen die het vaakst voorkomen zijn wisseling aanbieder en overgang naar WLZ. Hoe groot is het probleem Het komt in een kleine 10% van de gevallen voor. In 2020 tot op heden toch zo'n 500 keer. Dit betekent 500 keer contact zoeken met de aanbieder, soms meerdere keren bellen voordat je iemand of de juiste persoon te spreken krijgt en duidelijk is wat er aan de hand is. Hoe draagt dit bij aan administratieve lasten Indien er meer duidelijkheid kan komen bij de reden van stop zorg betekent dit dat er minder contact opgenomen hoeft te worden met zorgaanbieders buiten het berichtenverkeer om. Dit draagt fors bij aan de administratieve lastenvermindering bij zowel zorgaanbieders als gemeenten |  | iJw;iWmo
BI-1637 | Duidelijkere redenen voor VOW | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Binnen het VOW bericht kan er geen goede reden voor het verzoek om wijziging meegegeven worden. Hierdoor moet bij elk VOW bericht alsnog, buiten het berichtenverkeer om, contact gezocht worden met de aanbieder Hoe groot is het probleem Dit geld voor elk VOW bericht. Aangezien we er nog niet mee werken is niet duidelijk hoe vaak dit voorkomt Hoe draagt dit bij aan administratieve lasten Een oplossing voor een uitgebreide toelichting op het VOW bericht zorgt ervoor dat er geen contact meer buiten het berichten verkeer nodig is. 12-1-2021 toevoeging: Om een VOW bericht te kunnen beoordelen hebben wij een onderbouwing nodig van de aanvraag. Deze onderbouwing is klantafhankelijk. Situatie gewijzigd is niet voldoende. Een toelichtingenveld (vrij veld) zou hier een oplossing kunnen zijn. Daarnaast hebben we voor onze beschikking ook extra informatie van de aanbieder nodig betreffende zijn beoogde inzet. |  | iJw;iWmo
BI-1638 | Declaratie op regelniveau handmatig afkeuren | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Graag de mogelijkheid om een factuur / declaratie op regelniveau handmatig af te kunnen keuren. Dit omdat zorgaanbieders zelf wel eens aangeven iets fout te hebben gedaan en dit te willen herstellen. Maar ook omdat wij zelf wel eens zien dat een zorgaanbieder bijvoorbeeld een fout tarief of volume heeft gevuld. Als deze past binnen de toewijzing wordt een factuur wel goed gekeurd. Dat zorgt voor onnodig crediteren voor de ZA. Als we handmatig dan een factuur op regelniveau kunnen afkeuren, voorkomt dit veel werk. Fijn zou zijn als we in de JW304 dan een reden van afkeur kunnen meegeven op regelniveau Als de redenen niet gestandaardiseerd kunnen worden zou het ook een optie zijn dat er een automatische reden in komt waarop wij nog een begeleidende mail kunnen sturen aan de ZA. Hoe groot is het probleem: Gemiddelde 8 a 10 declaraties per dag die we op regelniveau willen afkeuren Hoe draagt dit bij aan administratieve lasten: Een afkeur gaan via het berichtenverkeer doorgegeven worden aan een aanbieder. Tevens wordt dan niet meer de gehele factuur afgekeurd, maar alleen de foutieve regel |  | iJw;iWmo
BI-1639 | Via berichtenverkeer melden dat een toewijzing nooit gaat starten | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Aanbieder kan niet via het berichtenverkeer melden dat een toewijzing nooit gestart is en ook nooit gestart zal worden Hoe groot is het probleem: Moeilijk in te schatten maar als het voorkomt is de impact groot, Uitzoekwerk voor zowel aanbieder als gemeente en contact buiten het berichtenverkeer om. En indicaties die onterecht open blijven staan. Hoe draagt dit bij aan administratieve lasten: Als dit via een bericht aangegeven kan worden en dit niet meer buiten het berichtenverkeer om scheelt dit in administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders als gemeenten |  | iJw;iWmo
BI-1640 | Een vrije tekstveld toevoegen in het VOW bericht | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Een vrij tekstveld toevoegen in het VOW bericht zodat een toelichting niet via een apart kanaal hoeft te gebeuren dit voorkomt onnodig dat VOW in onderzoek genomen hoeven worden. |  | iJw;iWmo
BI-1642 | Verwijzer opnemen in VOW-bericht (317) | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Een mogelijkheid op nemen wie de verwijzer (code gelijk aan 315) is geweest binnen het 317 bericht (VOW), zodat het gekoppeld kan worden aan de jw315 bij de gemeenten als er een 315 voorlicht en daarna een wijziging komt. |  | iJw;iWmo
BI-1663 | Specifiek product kunnen toewijzen als er binnen dezelfde categorie reeds aspecifiek is toegewezen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Een extra categorie voor b.v. dagactiviteit bij jeugd. Dat valt nu beide onder 45, waardoor je niet de mogelijkheid hebt om a-specifiek en specifiek toe te wijzen binnen de categorie. Wij hebben taakgerichte contracten waarbij a-specifiek wordt toegewezen maar er zijn situaties waarbij er aanvullend toch een specifiek product binnen dezelfde categorie moet worden toegewezen, dit is nu niet mogelijk. |  | iJw;iWmo
BI-1664 | Flexibele arrangementen met budget kunnen toewijzen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Graag het toewijzen van flexibele arrangementen met budget mogelijk maken. Dat betekent dat de gemeente aan de aanbieder een aantal producten toewijzen, specifiek en aspecifiek door elkaar. De aanbieder mag die declareren tot maximaal het afgegeven budget. Bijvoorbeeld: • €10.000 voor: o Categorieën 45 (jeugdhulp ambulant); en o product 54010 (Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) (incl. NHC component)). De aanbieder mag dus zelf bepalen welke ambulante jeugdhulp hij inzet. Alleen bepaalt de gemeente de zwaarte van het bed. Alle producten komen uit hetzelfde budget. |  | iJw;iWmo
BI-1665 | Aspecifiek product met budget of een generieke toewijzing aanvragen middels een VOT | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Probleem • Vanaf iWmo/iJw 3.0 kan een aspecifieke toewijzing met budget toegewezen worden; • Het is voor de aanbieder niet mogelijk om in de iWmo/iJw 3.0 een aspecifieke toewijzing met budget aan te vragen via een VOT; • Het gebruik van een VOT is (met name voor jeugdhulp) zeer wenselijk/vereist; • Aanbieders en gemeenten zijn nu verplicht de beschikbare opties in het VOT te ‘misbruiken’ om toch een aspecifieke toewijzing met budget te kunnen aanvragen; • Dit leidt tot een grotere kans of fouten en (mogelijk) vermijdbare administratieve lasten; • De kans op fouten en administratieve lasten wordt echter nog groter als besloten zou worden het VOT in dit geval niet te gebruiken. |  | iJw;iWmo
BI-1683 | Er is sprake van zorgstapeling als eerste toewijzing onjuist was (administratief ingetrokken) | Issue | Verwerkt | iWmo/iJw 3.0 | iWmo/iJw 3.0 | Informatiemodel | Er is sprake van zorgstapeling als eerste toewijzing onjuist was (administratief ingetrokken) en een nieuwe toewijzing met een zelfde ingangsdatum wordt toegewezen. Voorbeeld: Als een toewijzing met startdatum 12 februari 2021 wordt ingetrokken per de startdatum. Dan kan er geen nieuwe toewijzing voor dat product op dezelfde startdatum worden afgegeven. Dit zou wel moeten kunnen. | In revisierelease 3.0.3 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De definitie van "Actuele toewijzing". Onderstaande bedrijfsregels en technische regel: • OP033x1 • OP259 • OP347 • TR302 Totdat de revisierelease in werking treedt, kan gebruik gemaakt worden van work arounds zoals beschreven in een document op istandaarden.nl. | iJw;iWmo
BI-1684 | Hulpmiddelen aansluiten op het SAP en specifieke afspraken maken | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Het berichtenverkeer en het SAP zijn voornamelijk gemaakt voor diensten, niet voor leveringen. Dit leidt tot problemen / onduidelijkheden voor de hulpmiddelen. Met andere woorden: de processen voor diensten zijn soms anders dan voor leveringen. Daar is nu onvoldoende rekening mee gehouden. |  | iJw;iWmo
BI-1685 | Landelijke afspraken hulpmiddelen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Op dit moment is het aantal gemeenten dat voor de hulpmiddelen met het berichtenverkeer werkt beperkt. Daarom is dit een goed moment de gemaakte afspraken te evalueren en nieuwe, aanvullende, afspraken te maken. Zo is de landelijke lijst met productcodes mogelijk niet werkbaar. Om te voorkomen dat we straks een groot aantal ‘lokale’ productcodes en werkwijzen hebben zou het goed zijn daar nu al met elkaar afspraken over te maken. |  | iJw;iWmo
BI-1686 | Aspecifiek toewijzen over meerdere categorieën | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Op dit moment kent het berichtenverkeer drie manieren om zorg toe te wijzen: specifiek, aspecifiek en generiek. Het gat tussen aspecifiek en generiek is te groot. Het gaat van toewijzen op één categorie naar het toewijzen van alle categorieën. |  | iJw;iWmo
BI-1687 | Wachtlijsten binnen berichtenverkeer | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Gemeenten willen inzicht in het aantal beschikbare plekken (per aanbieder) of de wachtlijsten. Je merkt dat gemeenten en regio’s dit allemaal op hun eigen manier regelen (verschillende apps, protocollen en afspraken). Dit levert administratieve lasten op. Kan dit niet via de iWmo en iJw gefaciliteerd worden? |  | iJw;iWmo
BI-1688 | Door ontwikkelen 305 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Er is veel onduidelijkheid over wanneer zorg daadwerkelijk start en declarabel is. Kan er gewerkt worden aan definities en een beperkt aantal keuzes? |  | iJw;iWmo
BI-1689 | Schrappen verplichte einddatum in toewijzing iJW/iWmo 301 voor taakgerichte uitvoeringsvariant | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | *_Voorgestelde wijziging_* Schrappen verplichte einddatum in toewijzing iJW/iWmo 301 voor taakgerichte uitvoeringsvariant. *_Oplossingsrichting_* Invoeren ‘toegewezen eenheid’ voor de taakgerichte uitvoeringsvariant, net zoals er eenheden zijn voor de inspannings- en outputgerichte uitvoeringsvariant. Motivatie In de release 3.0 van de iJW en iWmo is een behoorlijke weeffout geslopen, namelijk het verplicht worden van een einddatum in het toewijzingsbericht 301 (CD076). Deze werkwijze strookt niet met de taakgerichte uitvoeringsvariant. Zoals vastgelegd in het Standaard administratieprotocol ‘taakgerichte uitvoeringsvariant’ (zie LINK) kan het veld ‘toewijzingseinddatum’ gevuld worden in een taakgerichte uitvoeringsvariant, maar hoeft dat niet. Of dit gebeurt hangt af van de contractuele afspraken. Voornemen van het Ketenbureau is dan ook dat het wel/niet vullen van de ‘toewijzingseinddatum’ onderdeel wordt van de afsprakenkaart. De gedachte achter de taakgerichte uitvoeringsvariant is dat de zorgaanbieder de ruimte krijgt om te doen wat nodig is. Een einddatum in de toewijzing is hierdoor in veel gevallen niet passend (zie voor meer informatie over de taakgerichte uitvoeringsvariant de door de stuurgroep iSD vastgestelde handreiking ‘Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant’: LINK). Impact 3.0 Invoering van de verplichte einddatum in de 3.0 release heeft een grote impact op taakgericht werkende gemeenten. *_Concreet_* Er moet voor 2021 21.014 toewijzingen een nieuw 301-bericht sturen met een fictionele, betekenisloze einddatum (xx-xx-2399). - In ieder geval in 2021 (en tot deze verplichting voor de taakgerichte uitvoeringsvariant wordt geschrapt) moeten de professionals van de buurteams die in de gemeente de toewijzing afgeven extra aandacht hebben voor dit betekenisloze aspect in een toewijzing. Dit is op zich al een administratieve belasting, maar bij een eventuele fout leidt het bovendien tot nog meer belasting omdat er een nieuw 301-bericht moet worden gemaakt. - Het gebruik van de einddatum strookt niet met de uitgangspunten van de taakgerichte uitvoeringsvariant. Daarmee ontstaat nu weer het idee alsof we met een ‘houtje-touwtje’ oplossing het berichtenverkeer moeten gaan gebruiken…. NB.: steeds meer gemeenten stappen (deels) over naar een taakgerichte uitvoeringsvariant. Deze weeffout werkt ook door in hun processen. *_Achtergrondanalyse_* Het ontstaan van deze weeffout laat ook zien dat er in het release-proces en met name de technische uitwerking hiervan nog geen consequente aandacht is voor de taakgerichte uitvoeringsvariant en de positie van o.a. de toewijzing daarin. In de Handreiking uitvoeringsvarianten uit 2017 (oorspronkelijk 2015; een update staat op de planning) staat weliswaar dat in de taakgerichte uitvoeringsvariant alleen regieberichten worden gebruikt. Maar onderzoek door het Ketenbureau heeft al geruime tijd geleden duidelijk gemaakt dat deze variant niet voorkomt (zie LINK). En in het standaard administratieprotocol ‘taakgerichte uitvoeringsvariant’ (zie link hierboven; ook al weer 1,5 jaar oud) wordt de werkwijze van het berichtenverkeer inclusief i315 en i301 voor de taakgerichte uitvoeringsvariant verder uitgewerkt. Naast deze specifieke RFC vragen we aan het Zorginstituut Nederland richting 3.1 dan ook consequente aandacht van de mogelijke impact van voorgenomen wijzingen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant. Mogelijke oplossing Zoals uit de hierboven aangehaalde documenten wordt duidelijk dat een toewijzing (i301) goed past binnen de taakgerichte uitvoeringsvariant als bouwsteen in de regie-informatie. Wij pleiten er dan ook niet voor om een nieuw berichttype o.i.d. in te voeren. Een oplossingsrichting die goed denkbaar is, is de invoering van een ‘eenheid taakgericht’, in aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor eenheden inspannings- en outputgericht. In de afsprakenkaart kan vervolgens worden vastgelegd voor welke specifieke ‘eenheid taakgericht’ (gekoppeld aan bijvoorbeeld een zorgcategoriecode of productcode) geen einddatum vraagt en welke wél. Deze oplossingsrichting lost ook nog een ander probleem op, namelijk dat voor een aanbieder ook meteen duidelijk is dat op deze toewijzing geen declaratie dient te volgen. |  | iJw;iWmo
BI-1690 | Stapeling van producten toestaan | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Stapeling van indicaties is niet mogelijk binnen berichtenverkeer 3.0. Groot probleem omdat met name bij Wonen, rollen en vervoer indicaties er een samenloop kan zijn en deze niet op te lossen is met aanpassing van het volume. Aan de hand van de begindatum is herleidbaar op welke indicatie gedeclareerd is. |  | iJw;iWmo
BI-1691 | Ingetrokken indicaties (einddatum=begindatum en reden adm. correctie) worden gezien als stapeling. | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Ingetrokken indicaties (einddatum=begindatum en reden adm. correctie) worden gezien als stapeling. Deze notatie is eerder doorgegeven als enig juiste. Nu blijkt deze notatie onoplosbare zaken in de database te veroorzaken. Voor dit issue wordt tevens een patch ter beschikking gesteld welke is beschreven in bi-1744. Dit issue blijft in Jira staan om te bekijken of deze patch ook de definitieve oplossing is voor het corrigeren van ingetrokken 1-dags toewijzingen of dat hier in de toekomst een andere oplossing voor gewenst is. | In revisierelease 3.0.3 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De definitie van "Actuele toewijzing". Onderstaande bedrijfsregels en technische regel: • OP033x1 • OP259 • OP347 • TR302 Totdat de revisierelease in werking treedt, kan gebruik gemaakt worden van work arounds zoals beschreven in een document op istandaarden.nl. | iJw;iWmo
BI-1692 | Optioneel maken van einddatum bij voorzieningen Wonen, Rollen, Vervoer | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Verplicht stellen van einddatum bij voorzieningen Wonen, Rollen, Vervoer. Er wordt in het beschikbaar stellen van een rolstoel niet gekeken naar de periode maar meer naar "recht op een rolstoel". Als workarround zijn nu fictieve datums opgenomen in de programmatuur. Dus geen lastenverlichting maar lastenverzwaring. Haal de verplichting er voor de groepen 11,12 en 13 eraf. 28-1-2021 gemeld door gemeente: Wij missen de mogelijkheid om te indiceren zonder einddatum, dit gebruiken wij bij a. Rolstoelen b. Vervoersvoorzieningen c. Woonvoorzieningen |  | iJw;iWmo
BI-1693 | Commentaarveld opnemen in VOW bericht | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij een VOW is geen commentaarveld opgenomen. Wij hebben hier wel behoefte aan. Wij hebben afspraken gemaakt met de jeugdhulpaanbieders dat zij in bepaalde gevallen inhoudelijke afstemming met de gemeente moeten doen. Bij een VOT geven ze in het commentaarveld door dat dit is gebeurd en met wie. Voor het VOW zou dit ook wenselijk zijn anders moet dat op een ongestructureerde wijze worden bijgehouden. Dit komt relatief vaak voor. |  | iJw;iWmo
BI-1708 | Regieberichten laten vervallen | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | De regieberichten voegen weinig toe aan het geheel. Als er bijvoorbeeld enkel een budget wordt toegewezen, bevat de startzorgmelding enkel de informatie dat de zorgaanbieder begonnen is het budget op te maken. Als er tussentijds zorgproducten worden geopend en andere gesloten, volgt hiervan geen melding aan de gemeente, enkel wanneer het laatste zorgproduct wordt gesloten. Het wijzigingsverzoek is de regieberichten te laten vervallen en de informatie uit de regieberichten onder te brengen in andere berichten. De relevante informatie uit het Start Zorg bericht kun je onderbrengen in de declaratie. Immers de eerste declaratie geeft ook aan dat de zorgaanbieder is begonnen met de zorg. Alleen in het geval dat pas na afloop van het zorgtraject mag worden gedeclareerd, blijft de gemeente verstoken van deze informatie. Dit zijn echter meestal kortlopende trajecten, waarbij deze informatie niet essentieel wordt geacht. De relevante informatie uit het Einde Zorg bericht kan eveneens in de declaratie worden ondergebracht, door de Reden Sluiten op te nemen in de Declaratie. Je zou kunnen overwegen om de startdatum van de Start Zorg en de Einddatum van Einde Zorg mee te nemen in de declaratie. Het is echter de vraag of dit zinvolle informatie oplevert. De totale besparing aan beide zijden van het bericht wordt geschat op 10 minuten per zorgtoewijzing voor de twee berichten samen. In 2019 zaten 443.000 jeugdigen in de jeugdzorg. Stel dat dit er sprake is van één zorgtoewijzing per jeugdige dan bespaart dit 443.000 x 10 minuten = 74.000 manuur. Bij de Wmo maakten in het eerste half jaar van 2019 1 miljoen mensen gebruik van de Wmo voorzieningen. Ervan uitgaande dat deze miljoen ook leiden tot 1 miljoen zorgtoewijzingen per jaar is de besparing hier ca. 170.000 manuur per jaar. Bij een gemiddeld integraal uurtarief van 50 euro spreek je hierbij over een besparing van ruim 12 miljoen Euro. |  | iJw;iWmo
BI-1709 | Aanbieder moet de mogelijkheid hebben om aan te geven dat opdracht tot levering niet uitgevoerd zal worden | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | De zorgaanbieder zou in het berichtenverkeer moeten kunnen melden aan de gemeente dat de opdracht uit de toewijzing (JW301 / WMO301) met een bijbehorende reden niet zal worden uitgevoerd. Te vergelijken met het Antwoordbericht (JW319 / WMO319). |  | iJw;iWmo
BI-1710 | Soort relatie meegeven bij contactpersoon 301 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Elk contact (telefoonnummer en emailadres) moet een veld hebben met commentaar om de soort relatie weer te geven. Dit is nodig omdat het nu wordt gezet naast het telefoonnummer of adres en de software valideert het niet en wij moeten het handmatig toevoegen. |  | iJw;iWmo
BI-1711 | Meerdere telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen in 301 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel;Regels | Onze wens is dat het mogelijk is dat er meerdere telefoonnummers en e-mailadressen toegevoegd kunnen worden in aparte velden. Nu worden soms 2 telefoonnummers of 2 e-mailadressen doorgegeven in 1 veld. Dat wordt niet gevalideerd door de software en wij moeten het handmatig toevoegen. |  | iJw;iWmo
BI-1712 | Invulmogelijkheden contactgegevens beperken | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | De invulmogelijkheden van telefoonnummer en e-mailadres moeten beperkt worden zodat je alleen een valide waarde in kunt geven (bijv. een telefoonnummer heeft alleen cijfers en een e-mailadres moet voldoen aan de kenmerken van een e-mailadres). |  | iJw;iWmo
BI-1714 | Telefoonnummer contact verplicht maken | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Telefoonnummer client of contact verplicht maken in 301 bericht. Nu moet er vaak zelf achter een telefoonnummer aangegaan worden omdat deze ontbreekt. |  | iJw;iWmo
BI-1715 | Een verhuizing doorgeven met het oude adres er bij | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bij een verhuizing er voor zorgen dat oude adres en nieuwe adres in het 301 bericht komt staan. Oude adres met begin en einddatum en nieuwe adres met begindatum. Om een adres af te sluiten net zoals een toewijzing. Nu moeten we zelf een einddatum geven aan de oude en het nieuwe adres toevoegen. Dit is handmatig werk om de geschiedenis te kunnen bewaren. |  | iJw;iWmo
BI-1716 | Optie "Client stroom uit i.v.m. WLZ" toevoegen aan RedenBeeindiging in 307 bericht | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Optie toevoegen aan reden stop zorg; Client stroom uit i.v.m. WLZ. Gemeentes bellen/ mailen vaak om te vragen waarom een cliënt uit zorg is gegaan. Vaak is dat bij cliënten die naar de WLZ over zijn en hebben we dit niet mee kunnen geven in het 307 bericht. Wij merken dat deze optie niet meer aanwezig is. |  | iJw;iWmo
BI-1721 | VOT als één geheel toewijzen of afwijzen conform VOW | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Vanaf versie 3.0 wordt er gebruik gemaakt van 2 verzoekberichten namelijk het 315- en het 317-bericht. Voor het 315-bericht geldt dat de gemeente een antwoord moet geven per aangevraagd product in het 315-bericht. Voor het 317-bericht geldt dat de gemeente een antwoord moet geven op verzoek/bericht-niveau. Dit leidt tot onduidelijkheid en verwarring bij eindgebruikers (gemeenten). Voor het ene verzoek moeten zij meerdere antwoorden geven terwijl bij het andere verzoek met één antwoord kan worden voldaan. Daarnaast is het ook inhoudelijk bedenkelijk dat een deel van een 315-verzoek wordt afgekeurd. De verwijzer zal ook hier in samenhang hebben verwezen naar meerdere producten. Het lijkt veel logischer om ook een 315-bericht (net als 317-bericht_ op verzoek/bericht niveau af te keuren of eventueel toe te wijzen. |  | iJw;iWmo
BI-1724 | Extra reden afwijzing verzoek "Foutieve verwijzer" in 319 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Extra reden afwijzing verzoek "Foutieve verwijzer" in 319-bericht (WJ759) |  | iJw;iWmo
BI-1725 | Frequentie 'per jaar' weer opnemen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | In de referentiegroepen voor de release van 3.0 is vastgesteld dat de frequentie 'per jaar' niet nodig is en om het aantal toewijzingsvarianten te beperken is deze niet meer toegestaan in 3.0. Echter wordt deze frequentie gemist door een aantal gemeenten. 28-1-2021 gemeld door gemeente: Wij missen de mogelijkheid om per jaar te indiceren, dit gebruikten wij bij a. BG: Logeerhuis b. Verzekeringen Scootmobiel c. Onderhoudscontracten Scootmobiel, Trapliften en Tilliften |  | iJw;iWmo
BI-1736 | Vrije tekstveld voor toelichting in 319 | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  |  | We zouden graag de toelichting bij de 319 mee willen sturen in de 319. De standaardkeuze die er is om uit te kiezen dekt vaak niet de lading en dan moet je alsnog bellen om het uit te leggen. Dus een tekstveld voorkomt onnodig bellen. Volgens mij kan dit bij andere berichten al wel. |  | iJw;iWmo
BI-1743 | IV075 Uitbreiden toelichting op het vullen van het VOT bericht (315) | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Kan in de tekst uitgelegd worden hoe een Verzoek om Toewijzing (315) gevuld moet worden? Dit voor het aanvragen van zowel en specifieke, aspecifieke en generieke toewijzing. |  | iJw;iWmo
BI-1744 | Ingetrokken indicaties (einddatum=begindatum en reden adm. correctie) worden gezien als stapeling (patch). | Issue | Verwerkt | iWmo/iJw 3.0 | iWmo/iJw 3.0 | Informatiemodel | Gecorrigeerde 1-dags toewijzingen met reden 01 (Administratieve correctie) worden in de XSLT meegenomen in de controle op overlap. Dit is niet gewenst. In eerdere releases werden work arounds toegepast m.b.v. het Beschikkingnummer, maar dit was niet de bedoeling en is in release 3.0 ook niet meer mogelijk. Er wordt daarom een snelle oplossing gerealiseerd die in een revisierelease wordt doorgevoerd. Ten aanzien van dit knelpunt is tevens een bevinding opgevoerd om een lange termijn oplossing te bedenken en eventueel in een volgende release door te voeren (BI-1691). | In revisierelease 3.0.3 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De definitie van "Actuele toewijzing". Onderstaande bedrijfsregels en technische regel: • OP033x1 • OP259 • OP347 • TR302 Totdat de revisierelease in werking treedt, kan gebruik gemaakt worden van work arounds zoals beschreven in een document op istandaarden.nl. | iJw;iWmo
BI-1747 | Mogelijk maken om contactinformatie (verzendende partij) binnen berichtenverkeer uit te wisselen | Issue | Onderhanden | iWmo/iJw 3.0 |  |  | Vanuit stuurgroep hebben we de opdracht ontvangen om te onderzoeken of er behoefte is aan het uitwisselen van contactgegevens van verzendende partij binnen het berichtenverkeer. |  | iJw;iWmo
BI-1748 | Toelichting kunnen meegeven met Antwoordbericht (319) | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | We zouden graag de toelichting bij de 319 mee willen sturen in de 319. De standaardkeuze die er is om uit te kiezen dekt vaak niet de lading en dan moet je alsnog bellen om het uit te leggen. Dus een tekstveld voorkomt onnodig bellen. Volgens mij kan dit bij andere berichten al wel. |  | iJw;iWmo
BI-1759 | Verduidelijken documentatie tekst Toewijzingsdatum en IV030 | Issue | Nieuw | iWmo/iJw 3.0 |  | Informatiemodel | Bevinding aangemaakt nav een topdesk melding M2102 0750. Onduidelijk is of de toewijzingsdatum en tijd aangepast moet worden op het moment dat een actuele niet gewijzigde toewijzing opgenomen wordt in een nieuw 301 bericht omdat een andere toewijzing gewijzigd wordt of omdat er een nieuwe toewijzing is toegevoegd. IV030 geeft wel aan dat bij een gewijzigde toewijzing de datum en tijd aangepast moet worden maar geeft niet heel duidelijk weer dat dit niet het geval is als deze ongewijzigd wordt verstuurd. Staat alleen dat als het op verzoek van de aanbieder opnieuw verstuurd wordt, dat het dan de toewijzingsdatum en tijd niet gewijzigd wordt. Indien via een VOW een ongewijzigd product wordt meegenomen, krijgt de toewijzing wel de referentieaanbieder uit het VOW bericht (is dit dan wel of niet een gewijzigde toewijzing) |  | iJw;iWmo